## Slide 1: Регламент организации и проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе
Организационные аспекты апробации

## Slide 2: График проведения ИС
Дата проведения процедуры ИС: 14-16 февраля 2018 года.
Время проведения процедуры итогового собеседования: с 9:00 до 14.00 час.
Время выполнения ИС для каждого участника: 15 мин (+ 30 для ОВЗ)

## Slide 3: Организационные модели оценивания
1 модель
Оценка экспертом в процессе ответа.
При необходимости ответов отдельных участников повторно прослушиваются и оцениваются.
2 модель
Оценка экспертом после окончания
собеседования. Присутствие эксперта в аудитории не требуется.
3 модель
смешанная модель

## Slide 4: Расчет ресурсов
1 аудитория | 2 чел (экзаменатор-собеседник+ эксперт)
 | 1 компьютер с микрофоном /диктофон
 | 15 минут = 1 участник ( 4 участника – 1 час)
ИТОГО : 1 класс 28 человек = 7 часов
Организация процедуры:
4 урока – время проведения (3,5 часов) | 1 класс | 2 аудитории | 2 экзаменатора - собеседника | 2 эксперта
 | 2 класса | 4 аудитории | 4 экзаменатора - собеседника | 4 эксперта
 | 3 класса | 6 аудиторий | 6 экзаменаторов - собеседников | 6 экспертов
 | ……………. | …………………… | ……………………………………………………… | ……………………

## Slide 5: Кадровое обеспечение ИС
Ответственный организатор в ОО – директор или заместитель директора
Организатор вне аудитории – работник ОО
Технический специалист – учителя, владеющие навыками работы с ПК
Экзаменатор-собеседник – учитель с высшим образованием и коммуникативными навыками
Эксперт – учителя русского языка и литературы

## Slide 6: Технические ресурсы ОО
Компьютер с подключением к сети Интернет и установленным ПО «Результаты итогового собеседования» | получение материалов для проведения ИС с федерального ресурса, внесение результатов ИС, взаимодействие с РЦОИ
Принтер | распечатка материалов для проведения ИС и форм
Компьютер + микрофон/ диктофон | запись беседы участника с экзаменатором-собеседником
Флеш-накопитель | сбор ответов участников ИС, передача данных в РЦОИ

## Slide 7: Доставка материалов ИС
1 схема – портал используемый при проведении итогового сочинения
2 схема – личный кабинет ОО, используемый при ВПР
Доставка за 30 минут по часовым поясам

## Slide 8: Документы на сопровождение ИС
В ОО из РЦОИ | Список участников ИС
 | Специализированная форма для внесения информации из протоколов оценивания ИС
В аудиторию проведения | Текст для чтения, карточки с темами беседы на выбор и планами беседы (по 2 экз.)
 | Карточки экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы (по каждой теме).
 | Ведомость учета проведения ИС в аудитории (1 на ауд.)
 | Критерии и протоколы эксперта для оценивания ответов участников ИС (на каждого участника)
 | Конверты для упаковки протоколов эксперта для оценивания ответов участников ИС
В штаб | Специализированная форма для внесения информации из протоколов оценивания ИС

## Slide 9: Подготовка организационно-распорядительной документации ОО
Назначение специалистов (ответственный, технический, дежурные, экзаменатор, эксперт)
Определение модели
Назначение аудиторий, штаба
Описать этапы подготовки и проведения, внесения и отправки результатов

## Slide 10: Подготовка к ИС
За сутки
определение аудиторий - отв. орг.
Распределение участн. И работников По аудитор. – отв орг.
АРМы (средства записи ответов), тестовая запись – тех.спец.
рабочее место отв.орг. (Интернет, принтер, бумага) – тех. Спец.
Установка ПО, подготовка списка, форм и протоколов – тех. Спец.

## Slide 11: Проведение ИС
Получение материалов ИС за 30 мин.(тех. Спец. и отв. орг.)
Выдача материалов экзаменатору-собеседнику, эксперту, организатору вне ауд. за 15 мин. (отв. Орг.)

## Slide 12: Процедура
Организатор вне аудитории приглашает участника
В аудитории
Участник перед ответом на вопросы называет ФИО и № вопроса и варианта при ответе.
Экзаменатор-собеседник задает вопросы и заполняет ведомость учета проведения ИС в аудитории (время начала и окончания собеседования).
Ведение поточной аудиозаписи.
Эксперт оценивает участника и заносит результаты в протоколы эксперта для оценивания ответов участников ИС.
Организатор провожает участника. Приглашает другого участника.

## Slide 13: Завершение ИС в аудитории
Эксперт упаковывает протоколы для оценивания ответов участников ИС в доставочный конверт и передает его экзаменатору-собеседнику .
Экзаменатор-собеседник собирает все материалы, использовавшиеся для проведения ИС, а также конверт с протоколами для оценивания ответов участников ИС и передает ответственному организатору ОО в штабе
Технический специалист
сохраняет на флеш –накопитель аудиозапись ИС и передает ее ответственному организатору ОО;
переносит результаты ИС из протоколов экспертов для оценивания ответов участников ИС в специализированную форму для внесения информации из протоколов оценивания ИС

## Slide 14: Завершение ИС в штабе
Ответственный организатор ОО передает в РЦОИ
На электронном носителе или по защищенному каналу связи:
специализированную форму для внесения информации из протоколов оценивания ИС;
аудиозаписи ответов участников ИС;
журналы проведения опытной эксплуатации.
На бумажных носителях:
ведомости учета проведения ИС в аудиториях;
протоколы экспертов для оценивания ответов участников ИС;
журналы проведения опытной эксплуатации.

## Slide 19
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ